## Sprint 1
FIRST SPRINT
Project | Story | Task | Vad | Start | Day 20 Mån | Day 19 Tis | Day 18 Ons | Day 17 Tors | Day 16 Fred | Day 15 Mån | Day 14 Tis | Day 13 Ons | Day 12 Tors | Day 11 Fred
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.1 | Plan uppstart | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.2 | Design skapa tabel products | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.3 | Design och skapa tabell categories | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.4 | Design och skapa tabell users | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.9 | Design och skapa tabell Cart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.5 | Ändringar databasen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.6 | Uppdatera Scrum, burndown och git | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.7 | Design av kopllingar mellan tabeller | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.8 | Tetsdata och test | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Task 2.1 | Planera Java strukturen | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Task 2.2 | Design och skapa object för Product | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Tast 2.3 | Git setup | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Task 2.4 | Design och skapa object User | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.1 | Planera API strukturen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.2 | Skapa Interface för Cart,Category Prod, Users | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.3 | Skapa Products API (prod Repo In DB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.4 | Skapa Cart API | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.5 | Skapa User API | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.6 | Skapa Category API | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.7 | Skapa Testa webbshop | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0
Actual Burndown |  |  |  | 167 | 167 | 154 | 133 | 133 | 95 | 80 | 39 | 23 | 0 | 0
Ideal Burndown |  |  |  | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0

## Sprint 2
SECOND SPRINT
Project | Story | Task | Vad | Start | Day 10 Mån | Day 9 Tis | Day 8 Ons | Day 7 Tors | Day 6 Fred | Day 5 Mån | Day 4 Tis | Day 3 Ons | Day 2 Tors | Day 1 Fred
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.1 | Planera Console | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.2 | Skriva switch | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.3 | Create Category | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.4 | Create Prodyct | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.5 | Create User | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.6 | Edit Category | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.7 | Edit Product | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.8 | Edit User | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.9 | Validate User | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.10 | List Products in Category | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.11 | Search Product by name | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.12 | Test | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Revidering av coden API från boolean till Enum | Task 5.1 | Ändra User API | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Revidering av coden API från boolean till Enum | Task 5.2 | Ändra Category API | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Revidering av coden API från boolean till Enum | Task 5.3 | Ändra Cart Api | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Revidering av coden API från boolean till Enum | Task 5.4 | Ändra Product API | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Revidering av coden API från boolean till Enum | Task 5.6 | Testa | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | KFUAAA | Task 6.1 | Git | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0
ADI floggit | KFUAAA | Task 6.2 | Log4J | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2
ADI floggit | KFUAAA | Task 6.3 | Junit | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ADI floggit | KFUAAA | Task 6.4 | Scrum Agile XP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 4
Actual Burndown |  |  |  | 137 | 89 | 65 | 53 | 47 | 28 | 15
Ideal Burndown |  |  |  | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0

## RetrospectiveScrum1
Good | Could have been better | Improvements
Bra burndown - fick mycket gjort. | Git. | Tydligare målbild. Använda oss av specen varje dag.
Bra kommunikation i gruppen med möten, bollande av idéer och hjälpt varandra med problem. Jämn kunskapsnivå. | Dålig fokus på ämnet vi diskuterade. Att vi lätt spretade och kom att diskutera andra delar av koden/projektet. | STRUKTUEN AV MÖTENA Använda oss av verktyg för att kunna visualisera vår struktur och eventuella testscenarios. // Att vii första hand håller detta i minnet mer än att vi lär oss nya verktyg.
Förståelde för projektets helhet i teamet. | Rörigt i början av projeltet då vi inte arbetat med scrum tidigare. | Kommunikation om de mindre ändringar vi gör i klasser och att vi skickar färdig kod via airdrop. Andreas dator ät master och ska ha alla ändringar i slutet av dagen.
Att vi försökte följa scrum, ändra när vi gjorde fel och gjorde bättre. | Brytit ner tasken bättre från början. | Att vi delar upp den gemensamma kodningen mellan Andrea och Dannie.
Bra på att ifrågasätta varandras ideer och komma fram till bästa lösningen. Pushat varandra. | Att uppdelningen av tasksen skulle varit mer i detalj, och att vi skulle dela upp de mellan oss. Detta för att klasserna blivit stora och det tagit tid att sätta oss in i hur vi löst de olika metoderna. Om vi jobbar tillsammans med de större klasserna så tar det inte lika lång tid att sätta oss in i varandras kod.
Bra respekt i gruppen . | Dannie kodade mest när vi gjorde kod gemensamt. Vill gärna att vi delar upp det mer till nästa gång.
Sätta sprintmål från början.
Kravspecen ska sitta framför oss hela tiden. Så vi anpassar funktionaliteten efter den.