## ADI-burndown
|  |  |  | FIRST SPRINT | [10 empty] | SECOND SPRINT
Project | Story | Task | Vad | Start | Day 20 Mån | Day 19 Tis | Day 18 Ons | Day 17 Tors | Day 16 Fred | Day 15 Mån | Day 14 Tis | Day 13 Ons | Day 12 Tors | Day 11 Fred | Day 10 Mån | Day 9 Tis | Day 8 Ons | Day 7 Tors | Day 6 Fred | Day 5 Mån | Day 4 Tis | Day 3 Ons | Day 2 Tors | Day 1 Fred
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.1 | Plan uppstart | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.2 | Design skapa tabel products | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.3 | Design och skapa tabell categories | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.4 | Design och skapa tabell users | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.9 | Design och skapa tabell Cart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.5 | Ändringar databasen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.6 | Uppdatera Scrum, burndown och git | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.7 | Design av kopllingar mellan tabeller | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and Creat DB | Task 1.8 | Tetsdata och test | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Task 2.1 | Planera Java strukturen | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Task 2.2 | Design och skapa object för Product | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Tast 2.3 | Git setup | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Design and create Java object model | Task 2.4 | Design och skapa object User | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.1 | Planera API strukturen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.2 | Skapa Interface för Cart,Category Prod, Users | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.3 | Skapa Products API (prod Repo In DB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.4 | Skapa Cart API | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.5 | Skapa User API | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.6 | Skapa Category API | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0
ADI floggit | Java API DB med SQL | Task 3.7 | Skapa Testa webbshop | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.1 | Skriva | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ADI floggit | Console Aplication | Task 4.2 | Testa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ADI floggit
ADI floggit
Actual Burndown |  |  |  | 227 | 227 | 214 | 193 | 193 | 155 | 140 | 94 | 83 | 70 | 70
Ideal Burndown |  |  |  | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0

## Plan
Story | Tasks | First sprint 121 h Estimated time | Second Sprint Estimated time | Real time | In progress | Test | Finished
Design and create DB
| Planering - uppstart | 9
| Planering DB | 3
| Design - Vilka tabeller / Kolumner | 1
| Design - Kopplingarna | 5
| Skapa Taballer / Kopplingar | 10
| Skapa testdata för test | 2
Design and creat Java object-modell
| Planera Java strukturen | 30
| Designa och skapa object för Products | 2
| Designa och skapa object för Cart | 2
| Designa och skapa object för User | 2
Java and DB API | Planera API strukturen | 30
| Skapa Interfaces för cart, product och user | 5
| Skapa products API (product repo in db) | 8
| Skapa Cart API | 8
| Skapa Users API | 8
| Skapa Categories API | 8
| Skapa Webbshop |  | 40
Console Application
| Planera console struktur |  | 15
| Skriva console i java |  | 20
| Administration Scrum |  | 20
SUM TIME Hours |  | 133 | 95