## Sheet1
Good | Could have been better | Improvements
Bra burndown - fick mycket gjort. | Git. | Tydligare målbild. Använda oss av specen varje dag.
Bra kommunikation i gruppen med möten, bollande av idéer och hjälpt varandra med problem. Jämn kunskapsnivå. | Dålig fokus på ämnet vi diskuterade. Att vi lätt spretade och kom att diskutera andra delar av koden/projektet. | STRUKTUEN AV MÖTENA Använda oss av verktyg för att kunna visualisera vår struktur och eventuella testscenarios. // Att vii första hand håller detta i minnet mer än att vi lär oss nya verktyg.
Förståelde för projektets helhet i teamet. | Rörigt i början av projeltet då vi inte arbetat med scrum tidigare. | Kommunikation om de mindre ändringar vi gör i klasser och att vi skickar färdig kod via airdrop. Andreas dator ät master och ska ha alla ändringar i slutet av dagen.
Att vi försökte följa scrum, ändra när vi gjorde fel och gjorde bättre. | Brytit ner tasken bättre från början. | Att vi delar upp den gemensamma kodningen mellan Andrea och Dannie.
Bra på att ifrågasätta varandras ideer och komma fram till bästa lösningen. Pushat varandra. | Att uppdelningen av tasksen skulle varit mer i detalj, och att vi skulle dela upp de mellan oss. Detta för att klasserna blivit stora och det tagit tid att sätta oss in i hur vi löst de olika metoderna. Om vi jobbar tillsammans med de större klasserna så tar det inte lika lång tid att sätta oss in i varandras kod.
Bra respekt i gruppen . | Dannie kodade mest när vi gjorde kod gemensamt. Vill gärna att vi delar upp det mer till nästa gång.
Sätta sprintmål från början.
Kravspecen ska sitta framför oss hela tiden. Så vi anpassar funktionaliteten efter den.